Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| 15 октября 2015 года | N 994-РГ |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2030 ГОДА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Главы РС(Я)от 10.06.2016 N 554-РГ, от 17.05.2017 N 418-РГ,от 06.07.2018 N 526-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ) |

В целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности":

1. Утвердить [План](#P44) мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия) до 2030 года" (далее - "дорожная карта") согласно приложению к настоящему распоряжению.

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 10.06.2016 N 554-РГ)

2. Ответственным исполнителям "дорожной карты" обеспечить своевременное исполнение и ежеквартальное предоставление информации о ходе реализации "дорожной карты" в соответствии с перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия) до 2030 года" в Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ)

3. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.):

(в ред. распоряжений Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ)

3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), являющихся исполнителями мероприятий "дорожной карты".

3.2. Предоставлять в сроки, установленные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, информацию (отчеты) о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты".

4. Рекомендовать главам муниципальных образований принять Планы мероприятий по повышению показателей доступности объектов социальной сферы и услуг для инвалидов в установленных сферах деятельности.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Солодова В.В.

(в ред. распоряжений Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ)

Глава

Республики Саха (Якутия)

Е.БОРИСОВ

15 октября 2015 года

N 994-РГ

Утвержден

распоряжением Главы

Республики Саха (Якутия)

от 15 октября 2015 г. N 994-РГ

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ДО 2030 ГОДА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Главы РС(Я)от 10.06.2016 N 554-РГ, от 17.05.2017 N 418-РГ,от 06.07.2018 N 526-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ) |

I. Обоснование целей обеспечения доступности

для инвалидов объектов и услуг в Республике Саха (Якутия)

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия) до 2030 года (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение:

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 10.06.2016 N 554-РГ)

Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года;

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 10.06.2016 N 554-РГ)

Абзац исключен. - Распоряжение Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ.

Целью разработки "дорожной карты" является повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов в Республике Саха (Якутия).

Формирование доступной среды для инвалидов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является неотъемлемым условием успешной социальной интеграции инвалидов в общество.

В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2015 года проживает 57 086 (6% от всего населения) инвалидов, в том числе инвалидов I группы - 11 001, II группы - 18 347, III группы - 21 575, детей-инвалидов - 6 163 человек (10,8% от общего числа инвалидов и 2,4% от общей численности детского населения республики).

Численность инвалидов по зрению составляет 3 453 человек (6% от общей численности инвалидов), по слуху - 2 443 человек (4,3%), инвалидов, пользующихся креслом-коляской - 1 635 человек (2,8%)).

В республике проводится планомерная работа по вопросам социальной поддержки и обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В этих целях принят ряд нормативных правовых актов:

Закон Республики Саха (Якутия) от 18 ноября 2009 г. 754-З N 401-IV "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Республике Саха (Якутия)";

Закон Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2012 г. 1093-З N 1079-IV "О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2017 г. N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы;

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ)

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 ноября 2014 г. N 148 "О создании доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Республики Саха (Якутия)".

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 24 июня 2013 г. 1201-З N 1329-IV "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)" в обязательный перечень работ и (или) услуг включены работы по ремонту входных групп с установкой пандусов (при наличии технической возможности такой установки).

Вопросы реализации нормативных правовых актов по социальной поддержке инвалидов, создания доступной среды жизнедеятельности, трудоустройства, реабилитации рассматриваются на заседаниях Совета по делам инвалидов при Главе Республики Саха (Якутия).

Абзацы семнадцатый - двадцать девятый исключены. - Распоряжение Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ.

Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой жизнедеятельности являются четыре основные категории инвалидов:

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата;

инвалиды с нарушением слуха;

инвалиды с нарушением зрения;

дети-инвалиды.

Наряду с инвалидами к маломобильным группам населения относятся граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

"Дорожная карта" включает три основных раздела:

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3. Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

(абзац введен распоряжением Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

Сроки исполнения мероприятий "дорожной карты".

По разделу 1 "Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями" планируется исполнение следующих мероприятий:

введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов;

проведение после 1 июля 2016 года на объектах социальной инфраструктуры капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующих требованиям доступности;

предоставление услуг с учетом потребностей инвалидов на существующих объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;

обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов.

По разделу 2 "Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами":

обеспечение условий доступности услуг в сфере труда, занятости;

реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста и социальной защиты населения;

инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения;

издание административно-распорядительных актов, которыми возложено на сотрудников оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг населению.

По разделу 3 "Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья":

(абзац введен распоряжением Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования;

(абзац введен распоряжением Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

предоставление образовательных услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие инклюзивного среднего профессионального образования;

(абзац введен распоряжением Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование.

(абзац введен распоряжением Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

II. Таблица

повышения значений показателей доступности объектов и услуг

для инвалидов в Республике Саха (Якутия) до 2030 года

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя доступности объектов и услуг для инвалидов | Единица измерения | Значения показателей | Министерство (ведомство), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 - 2025 годы | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) на объектах: |
| 1.1. | Здравоохранения | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 1.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 1.3. | Образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 1.4. | Профессионального образования | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 1.5. | Культуры | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 1.6. | Физической культуры и спорта | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.7. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 1.8. | Сельскохозяйственных рынков | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) на объектах: |
| 2.1. | Здравоохранения | % | - | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 65 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 2.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | - | 30 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 80 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 2.3. | Образования | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 2.4. | Профессионального образования | % | - | 28,3 | 34 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 2.5. | Культуры | % | - | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 2.6. | Физической культуры и спорта | % | 54,2 | 58,3 | 65,2 | 66,7 | 70,8 | 75 | 79,2 | 83,3 | 91,7 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 2.7. | Органов занятости | % | - | - | 8 | 35 | 42 | 57 | 71 | 80 | 90 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 2.8. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 2.9. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 2.10. | Общественного питания | % | - | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 100 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| 2.11 | Розничной торговли | % | - | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 100 | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) |
| (строка 2.11 введена распоряжением Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| 3. | Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов (к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида): |
| 3.1. | Здравоохранения | % | 6,4 | 12,3 | 18,2 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23 | 23,3 | 25 | 30 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 3.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 3.3. | Образования | % | 8,3 | 7,3 | 7 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6 | 5,5 | 4,9 | 4,5 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 3.4. | Профессионального образования | % | - | 5,2 | 10,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 3.5. | Физической культуры и спорта | % | 54,2 | 58,3 | 62,5 | 66,7 | 70,8 | 75 | 79,2 | 83,3 | 91,7 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 3.6. | Органов занятости | % | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 55 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 3.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 40 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 3.8. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 4,3 | 7,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги): |
| 4.1. | Здравоохранения | % | 8,2 | 8,2 | 10 | 12,2 | 13,2 | 14 | 15 | 18 | 50 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 4.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 52 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.3. | Образования | % | 9,2 | 18,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 4.4. | Профессионального образования | % | 15,1 | 28,3 | 34 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 4.5. | Культуры | % | - | - | - | 11 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 4.6. | Физической культуры и спорта | % | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 4.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 4.8. | Органов занятости | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 4.9. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 4,3 | 7,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах (от общей численности объектов, на которых инвалидами предоставляются услуги): |
| 5.1. | Здравоохранения | % | 1,7 | 3,3 | 4,3 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 5.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 52 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.3. | Образования | % | 9,2 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 20,7 | 21,3 | 25 | 40 | 60 | 100 | Министерство образования Республики Саха (Якутия) |
| 5.4. | Профессионального образования | % | 15,1 | 28,3 | 34 | 50 | 55 | 60 | 66 | 80 | 90 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 5.5. | Культуры | % | - | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 100 | 100 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 5.6. | Физической культуры и спорта | % | 54,2 | 58,3 | 62,5 | 66,7 | 70,8 | 75 | 79,2 | 83,3 | 91,7 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 5.8. | Жилищно-коммунального хозяйства | % | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 4,3 | 7,3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) |
| 6. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том числе: |
| 6.1. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации | % в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и/или абилитации | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 6.2. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (стационар) | % от общего количества таких организаций | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (полустационар) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.3. | Доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | % в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и/или абилитации | 47 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.4. | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (стационар) | % от общей численности таких учреждений | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (полустационар) | % от общей численности таких учреждений | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов | % в общей численности объектов органов службы занятости | 0 | 0 | 34 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.6. | Доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве | % в общей численности обратившихся | 47 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 6.7. | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | % от общего их количества | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 7. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия),Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 0 | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению) |
| 8.1. | Здравоохранения | % | - | 15,5 | 17,4 | 24,7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 50 | 100 | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) |
| 8.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) |
| 8.3. | Образования | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 8.4. | Профессионального образования | % | - | 3,7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 8.5. | Культуры | % | - | 11 | 11 | 22 | 22 | 44 | 44 | 66 | 88 | 100 | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) |
| 8.6. | Физической культуры и спорта | % | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 8.7. | Транспорта | % | - | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 50 | 60 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 8.8. | Органов занятости | % | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 100 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 8.9. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) |
| 9. | Удельный вес транспортных средств общего пользования, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению им доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств общего пользования, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 3,6 | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,7 | 10,9 | 12,1 | 15,8 | 20,7 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) |
| 10 | Показатели обеспечения доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10.1. | Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования в общей численности профессиональных образовательных организаций | % | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
|  |
| 10.2. | Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 113 | 124 | 129 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.3. | Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.4. | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 120 | 107 | 118 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.5. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения | % | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.6. | Численность трудоустроенных выпускников инвалидов, выпускников с ограниченными возможностями здоровья, из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 54 | 46 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 10.7. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников инвалидов с ограниченными возможностями здоровья | % | 57,5 | 61,7 | 62,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения |
| 10.8. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 22,6 | 30,4 | 34,8 | 41,3 | 47 | 52 | 56 | 60 | 75 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.9. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 90,5 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |
| 10.10. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) |

III. Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

в Республике Саха (Якутия) до 2030 года

(в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 17.05.2017 N 418-РГ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности объектов и услуг для инвалидов |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |
| 1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующие требованиям доступности для инвалидов на объектах: |
| 1.1. | Здравоохранения | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2283 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 - 2030 годах объектов здравоохранения, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.2. | Образования | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2282 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 - 2030 годах общеобразовательных школ, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.3. | Профессионального образования | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2282 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2016 - 2030 годах объектов профессионального образования, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.4. | Культуры | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2263 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2019 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2019 - 2030 годах объектов культуры полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.5. | Физической культуры и спорта | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2261 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2017 - 2030 годах объектов спорта, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 1.6. | Торговли | Ведомственный акт | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2019 - 2030 г.г. | Ввод в эксплуатацию в 2019 - 2030 годах объектов торговли, полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (п. 1.6 введен распоряжением Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| 2. | Проведение после 1 июля 2016 года на объектах социальной инфраструктуры капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующей требованиям доступности: |
| 2.1. | Образования | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2282 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг" до 55% к 2030 году |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 2.2. | Профессионального образования | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2282 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг" до 100% к 2030 году |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 2.3. | Жилищно-коммунального хозяйства: |
| 2.3.1. | Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах, доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30.12.2013 N 2433 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия),НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" | 2016 - 2030 г.г. | К 2030 году удельный вес многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию общего имущества, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составит 27,3% |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт входных групп с установкой пандусов в многоквартирных домах (при наличии технической возможности такой установки) | Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30.12.2013 N 2433 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия),НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" | 2016 - 2030 г.г. | К 2030 году удельный вес многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию общего имущества, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составит 22,5% |
| 2.3.3. | Проведение капитального ремонта, реконструкции объектов (мест для оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) для доступности их для инвалидов | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | К 2030 году удельный вес зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| 2.3.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объектам (местам оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | К 2030 году удельный вес, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию здания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| 2.3.5 | Оснащение оборудованием и носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам оплаты жилищно-коммунальных услуг - управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры) с учетом ограничений их жизнедеятельности | Ведомственный акт | Органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | К 2030 году удельный вес, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию здания, соответствующих требованиям доступности для инвалидов составит 50% |
| 3. | Предоставление услуг с учетом потребностей инвалидов на существующих объектах, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов: |
| 3.1. | Предоставление услуг (МФЦ) по месту жительства инвалида | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29.07.2015 N 624 "Об утверждении порядка исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю и Перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно" | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Предоставление услуг (МФЦ) путем выездного обслуживания инвалидов по месту жительства |
| 3.2. | К месту предоставления услуги | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Обеспечение предоставления услуг по месту нахождения объекта |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 3.3. | Предоставление услуг в дистанционном режиме | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Реализация приоритетного национального проекта "Образование". Охват дистанционным обучением 645 детей-инвалидов, что составляет 72% от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому |
| 4. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах: |
| 4.1. | Здравоохранения | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100 % |
| 4.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.3. | Образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 60% |
| 4.4. | Профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.5. | Культуры | Ведомственный акт | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.6. | Физической культуры и спорта | Ведомственный акт | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 4.7. | Предоставления государственных услуг населению | Ведомственный акт | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.8. | Органов занятости | Ведомственный акт | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах" до 100% |
| 4.9. | Туризма | Ведомственный акт | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на туристских объектах до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| 5. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах: |
| 5.1. | Здравоохранения | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.2. | Социальной защиты и социального обслуживания | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.3. | Образования | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 15.12.2017 N 2282 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 2026 года" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 60% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.4. | Профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| 5.5. | Культуры | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.6. | Физической культуры и спорта | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне" до 100% |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.7. | Предоставления государственных услуг населению (МФЦ) | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2259 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах предоставления государственных услуг населению (МФЦ) |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 5.8. | Туризма | Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.11.2016 N 434 "Об утверждении Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах туризма до 100% |
| (в ред. распоряжений Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 6. | Мероприятия по повышению доступности транспортной инфраструктуры |
| 6.1. | Обеспечение доступности транспорта общего пользования для инвалидов, соответствующих требованиям, приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "удельный вес транспортных средств общего пользования, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению им доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств общего пользования, на которых осуществляются перевозки пассажиров)" до 20,7 % |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 6.2. | Оснащение остановочных пунктов пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами доступности для инвалидов | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2015 - 2030 г.г. | Обеспечение транспортной доступности инвалидов к социально значимым объектам |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 6.3. | Оборудование объектов авиационного, автомобильного и железнодорожного транспорта специализированными средствами для обслуживания всех категорий инвалидов:- оборудование мест ожидания для инвалидов;- оборудование пандусами, подъемными устройствами, поручнями;- оборудование аудиовизуальными информационными системами;- оборудование стоянок для парковки автотранспортных средств инвалидов;- оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов | Ведомственный акт | АО "Аэропорт Якутск",ФКП "Аэропорты Севера",АО "Автовокзал",АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" | 2015 - 2030 г.г. | Увеличение доли объектов транспортной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 6.4. | Оборудование объектов социальной инфраструктуры бесплатными парковочными местами для автотранспортных средств инвалидов | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2017 - 2030 г.г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 6.5. | Оборудование пешеходных переходов, остановок общественного пассажирского транспорта пандусами, понижение бортового камня для удобства съезда/выезда на пешеходных переходах, тактильными и/или контрастными поверхностями и др.; установка на остановочных площадках информационных табло с голосовым оповещением по запросу (кнопка вызова) о предполагаемом времени прибытия маршрутных автобусов; установка звуковых светофоров | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.6. | Проведение паспортизации дорожно-транспортных объектов с привлечением представителей общественных организаций инвалидов | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2017 г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.7. | Разработка минимального перечня мероприятий по обеспечению доступа к транспортной инфраструктуре | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2017 г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.8. | Проведение обучения рабочих групп муниципальных образований при проведении паспортизации действующих объектов транспортной инфраструктуры | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2017 г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| 6.9. | Разработка и издание методических рекомендаций, регламентирующих создание доступной среды для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и других категорий инвалидов и маломобильных групп населения в транспортной инфраструктуре, (с размещением методических материалов на интернет-сайте) | Ведомственный акт | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2017 г. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам транспортной инфраструктуры |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 7. | Обеспечение условий доступности услуг, соответствующих требованиям доступности в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, в том числе: |
| 7.1. | Предоставление услуг по социальной реабилитации и/или абилитации инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | постоянно | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации и обратившихся за разработкой перечня мероприятий) к 2030 году составит 80% |
| 7.2. | Предоставление услуг организациями социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Обеспечение сопровождения получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами к 2030 году до 100% |
| 7.3. | Предоставление инвалидам услуг по профессиональной реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2258 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2015 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "доля инвалидов, получивших реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации)" до 100% к 2030 году |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 8. | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2258 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | ежегодно | Повышение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 9. | Инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения |
| 9.1. | Повышение квалификации (обучение) сотрудников, работающих с инвалидами | Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.11.2017 N 2235 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы",Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2017 N 2258 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы" | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения" до 100% к 2030 году |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 9.2. | Инструктирование для работы с инвалидами | Ведомственный акт | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. |  |
| 10. | Издание административно-распорядительных актов, которыми возложено на сотрудников оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2016 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению)" |
| (в ред. распоряжений Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ, от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 11. | Контроль за доступностью объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 11.1 - 11.2. | Исключены. - Распоряжение Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ. |
| 11.3. | Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в части обеспечения доступности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Статьи 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положение о проведении проверок при осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, утвержденное приказом Управления государственного строительного надзора Республики Саха (Якутия) от 31.12.2008 N 30, утвержденный годовой план проверок органов местного самоуправления, согласованный с Прокуратурой Республики Саха (Якутия) | Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) | 2016 - 2030 г.г. | Обеспечение доступности объектов жилищного фонда, объектов социального назначения для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 11.4. | Утверждение заданий на проектирование с учетом включения мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, строящихся в рамках государственных программ Республики Саха (Якутия) | Ведомственный акт | Министерство строительства Республики Саха (Якутия),ГКУ "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | 2016 - 2030 г.г. | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| (в ред. распоряжения Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ) |
| 11.5. | Усиление контроля в части обеспечения доступности многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения при проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов | Заключение государственной экспертизы | ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)" | постоянно | Обеспечение доступности многоквартирных жилых объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 12. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов торговой инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами торговли |
| 12.1 | Проведение обследования и паспортизации объектов торговой инфраструктуры для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учетарегиональной специфики" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, и хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) | 2018 год | Сбор и систематизация информации о доступности объектов торговой инфраструктуры по обеспечению инвалидов и маломобильных групп населения доступа к объектам торговли |
| 12.2 | Доведение до организаций методических материалов Минтруда России для обучения (инструктирования) сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 25.12.2012 N 627"Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизироватьдоступность объектов и услуг в приоритетных сферахжизнедеятельности для инвалидов и других маломобильныхгрупп населения, с возможностью учетарегиональной специфики" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | 2018 год | Обеспечение организаций и предприятий сферы торговли методическими материалами |
| 12.3. | Адаптация объектов торговли и прилегающей к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей (установка пандусных съездов, приспособление входных групп, путей движения внутри зданий - поручни), прилегающих территорий (парковки) | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия),хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, и хозяйствующие субъекты, осуществляющие поставки товаров (за исключением производителей товаров) (по согласованию) | 2018 - 2030 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг торговли, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам торговли |
| 12.4. | Организация обучения или инструктирования сотрудников организаций и предприятий сферы торговли по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов торговли, в том числе с использованием методических рекомендаций Минтруда России | Ведомственный акт Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) | Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2018 - 2030 годы | Обучение персонала навыкам работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов торговли |
| (строка 12 введена распоряжением Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ) |
| Раздел 3. Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация строк в таблице дана в соответствии с изменениями,внесенными распоряжением Главы РС(Я) от 06.07.2018 N 526-РГ. |

 |
| 12. | Привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему среднего профессионального образования |
| 12.1. | Организация работы "горячей линии" по вопросам приема в профессиональные образовательные организации | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 134 человек к 2018 году |
| 12.2. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей обучающихся из числа инвалидов (законных представителей ребенка-инвалида) по вопросам профориентации и получения услуг | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. |
| 12.3. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов органов медико-социальной экспертизы, психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке рекомендаций по профессиональной реабилитации | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 123 человек к 2018 году |
| 13. | Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие инклюзивного среднего профессионального образования |
| 13.1. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования профессиональных образовательных организациях, от общего числа обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" до 29% к 2020 году |
| 13.2. | Создание условий для получения среднего профессионального образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. |
| 13.3. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2016 N 1078-р "О создании базового профессионального образовательного учреждения, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в Республике Саха (Якутия)" | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, в общей численности профессиональных образовательных организаций" до 89% к 2020 году |
| 13.4. | Внедрение в деятельность профессиональных образовательных организаций требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования с учетом различных нозологических групп | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. |
| 13.5. | Организация дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников, включая специалистов, осуществляющих сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения" до 2,6% к 2017 году |
| 14. | Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших среднее профессиональное образование |
| 14.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" до 63,7% к 2018 году |
| 14.2. | Развитие механизмов государственно-частного партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. |
| 14.3. | Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству инвалидов, получивших среднее профессиональное образование, в том числе на специально оборудованные или квотируемые рабочие места | Ведомственный акт | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение значения показателя "Численность трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" до 56 человек к 2018 г. |
| 15. | Оказание методической помощи негосударственным организациям, предоставляющим услуги населению, по вопросам обеспечения условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами | Ведомственный акт | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2017 - 2030 г.г. | Повышение уровня информированности негосударственных организаций в вопросах доступности, повышение уровня доступности негосударственных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги |

IV. Перечень индикаторов

ежегодного мониторинга выполнения исполнительными

органами государственной власти Республики Саха (Якутия)

Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение значений

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов

в Республике Саха (Якутия) до 2030 года"

(введен распоряжением Главы РС(Я) от 23.01.2019 N 39-РГ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения показателя "дорожной карты" | Значение/ед. изм./сфера деятельности | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия | Ответственный исполнитель за достижение и заполнение индикатора |
| 1. | Средства, выделенные на реализацию "дорожных карт" | тыс. рублей |  | Министерство труда и социального развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Государственный комитет РС(Я) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту РС(Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 1.1. | в году, предшествующему отчетному - всего |  |  |
| 1.1.1. | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.1.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 1.2. | в отчетном году - всего |  |  |
| 1.2.1. | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.2.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 1.3. | в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - всего |  |  |
| 1.3.1. | в т.ч. из регионального бюджета |  |  |
| 1.3.2. | из федерального бюджета |  |  |
| 2. | Оценка соответствия показателей повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, включенных в "дорожную карту" Республики Саха (Якутия) | Представляется отдельным приложением к докладу о результатах мониторинга выполнения "дорожной карты" |  | Министерство труда и социального развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Государственный комитет РС(Я) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту РС(Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 3. | Наличие в "дорожных картах" показателей повышения уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Да/нет |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 3.1. | социальное обслуживание |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 3.2. | здравоохранение |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 3.3. | образование |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 3.4. | культура |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 3.5. | служба занятости |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 3.6. | физкультура и спорт |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 3.7. | транспорт |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 3.8. | ЖКХ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) |
| 3.9. | торговля |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 3.10. | общественное питание |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 3.11. | иные сферы жизнедеятельности |  |  |
| 4. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой" в отчетном году | % |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 4.1. | социальное обслуживание |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 4.2. | здравоохранение |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 4.3. | образование |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 4.4. | культура |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 4.5. | служба занятости |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 4.6. | физкультура и спорт |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 4.7. |  | транспорт |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 4.8. | ЖКХ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) |
| 4.9. | торговля |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 4.10. | общественное питание |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 5. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в "дорожной карте" значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 5.1. | социальное обслуживание |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 5.2. | здравоохранение |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 5.3. | образование |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 5.4. | культура |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 5.5. | служба занятости |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 5.6. | физкультура и спорт |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 5.7. | транспорт |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 5.8. | ЖКХ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) |
| 5.9. | торговля |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 5.10. | общественное питание |  |
| 6. | Оценка освещения средствами массовой информации уровня доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху | Указать количество и наименования программ, публикаций, постоянных рубрик на: |  | Министерство труда и социального развития РС(Я), Министерство здравоохранения РС(Я), Министерство образования и науки РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Государственный комитет РС(Я) по занятости населения, Министерство по физической культуре и спорту РС(Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я), Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) |
| 6.1. | ТВ, радио |  |
| 6.2. | СМИ (печатные) |  |
| 6.3. | Интернет (сайты органов власти и местного самоуправления) |  |
| 6.4. | других доступных источниках |  |
| 7. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в Республике Саха (Якутия) (от общего количества теле- и радиопередач в Республике Саха Якутия): | % |  | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) |
| 7.1. | а) для инвалидов с нарушением слуха |  |  |
| 7.2. | б) для инвалидов с нарушением зрения |  |  |
| 8. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 9. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году: | % |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 9.1. | а) с участием инвалидов |  |  |
| 9.2. | б) специально для инвалидов |  |  |
| 10. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 11. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере труда и занятости населения (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 12. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 14. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов) | % к предыдущему году |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 15. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 16. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 17. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 18. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере общественного питания (от общего количества таких объектов) | % прирост к предыдущему году |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 19. | Количество жилых помещений инвалидов, обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единицы |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 19.1. | государственного жилищного фонда Республики Саха (Якутия) |  |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 19.2. | муниципального жилищного фонда Республики Саха (Якутия) |  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 20. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 | единицыприрост к предыдущему году |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 20.1. | государственного жилищного фонда Республики Саха (Якутия) |  |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 20.2. | муниципального жилищного фонда Республики Саха (Якутия) |  |  | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 21. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды проходят обучение) | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 22. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 23. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 24. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых услуг) | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 25. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещений предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (от общего количества образовательных объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 26. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов Республики Саха (Якутия)) | % |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 27. | Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества таких объектов), всего | % |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 27.1. | в социальной сфере |  |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 27.2. | в сфере труда и занятости населения |  |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 27.3. | в сфере образования |  |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 27.4. | в сфере здравоохранения |  |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 27.5. | в сфере культуры |  |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 27.6. | в сфере транспортной инфраструктуры |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 27.7 | в сфере физической культуры и спорта |  |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 27.8. | в сфере торговли |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 27.9. | в сфере общественного питания |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 28. | Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг), всего | % |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 28.1. | - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % |  |
| 29. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением или помощью сотрудника учреждения (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг | % |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 29.1. | в социальной сфере |  |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 29.2. | в сфере труда и занятости населения |  |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 29.3. | в сфере образования |  |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 29.4. | в сфере здравоохранения |  |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 29.5. | в сфере культуры |  |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 29.6. | в сфере транспортной инфраструктуры |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 29.7. | в сфере физической культуры и спорта |  |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 29.8. | в сфере торговли |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 29.9. | в сфере общественного питания |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 30. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги | % |  | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) |
| 31. | Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в самозанятости (профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы) | % |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 32. | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | % |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 32.1. | - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению при содействии занятости | % |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 33. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 34. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 35. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств общего пользования, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 36. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок государственных учреждений): | % |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 36.1. | в социальной сфере |  |  | Министерство труда и социального развития РС(Я) |
| 36.2. | в сфере труда и занятости населения |  |  | Государственный комитет РС(Я) по занятости населения |
| 36.3. | в сфере образования |  |  | Министерство образования и науки РС(Я) |
| 36.4. | в сфере здравоохранения |  |  | Министерство здравоохранения РС(Я) |
| 36.5. | в сфере культуры |  |  | Министерство культуры и духовного развития РС(Я) |
| 36.6. | в сфере транспортной инфраструктуры |  |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 36.7. | в сфере физической культуры и спорта |  |  | Министерство по физической культуре и спорту РС(Я) |
| 36.8. | в сфере торговли |  |  | Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) |
| 36.9. | в сфере общественного питания |  |  |
| 37. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
| 38. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | % |  | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) |
|  | - воздушного транспорта | % |  |
|  | - ж/д поездов (вагонов) | % |  |
|  | - морских/речных судов | % |  |
|  | - автобусов | % |  |
|  | - легкового такси | % |  |